##### МКОУ «Краснооктябрьская СОШ им. Р. Гамзатова»

##### П Р И К А З

от « 01 » сентября 2018 года № 57/1

О проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара

В целях поддержания на современном уровне профессиональной и психофизиологической готовности персонала, необходимой для осуществления успешных действий по эвакуации, предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации, а также обучения порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с подразделениями государственной противопожарной службы (ГПС) **п р и к а з ы в а ю:**

1. Провести объектовую тренировку по эвакуации людей и тушению условного пожара « 15 » сентября 2018 года.

2. Начальником штаба подготовки и проведения общешкольной тренировки назначить заместителя директора по безопасности: Магомедова Р.И.

 3. Начальнику штаба тренировки:

представить на утверждение документы по подготовке и проведению занятий и общешкольной тренировке в срок до «12» сентября 2018 года;

 завершить подготовительную работу до «14» сентября 2018 года.

 4. Руководство подготовкой и проведением тренировки, а также контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по безопасности: Магомедова Р.И..

Директор школы: Г.А.Исмаилов

##### МКОУ «Краснооктябрьская СОШ им. Р. Гамзатова»

##### от 22.12.2018 года № 82/1

##### П Р И К А З

О проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара

В целях поддержания на современном уровне профессиональной и психофизиологической готовности персонала, необходимой для осуществления успешных действий по эвакуации, предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации, а также обучения порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с подразделениями государственной противопожарной службы (ГПС) **п р и к а з ы в а ю:**

1. Провести объектовую тренировку по эвакуации людей и тушению условного пожара 24.12.2018 года.

2. Начальником штаба подготовки и проведения общешкольной тренировки назначить заместителя директора по безопасности: Магомедова Р.И.

 3. Начальнику штаба тренировки:

представить на утверждение документы по подготовке и проведению занятий и общешкольной тренировке в срок до 24.12.2018 года;

 завершить подготовительную работу до 24.12.2018 года.

 4. Руководство подготовкой и проведением тренировки, а также контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по безопасности: Магомедова Р.И..

.

Директор школы: Г.А.Исмаилов

# Утверждаю

#  Директор МКОУ «Краснооктябрьская СОШ им. Р. Гамзатова»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.А.Исмаилов

01.09. 2018г.

## П Л А Н

**проведения тренировки**

 **I. Тема:**

«эвакуация персонала и тушение условного пожара».

**II. Цели тренировки:**

Обучение персонала умению идентифицировать исходное событие. Проверка готовности персонала к эвакуации и проведению работ по тушению пожара.

Поддержание на современном уровне профессиональной и психофизиологической готовности персонала, необходимой для осуществления действий по устранению нарушений в работе, связанных с пожарами, а также по эвакуации людей, предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации.

Обучение навыкам и действиям по предотвращению возможных аварий и повреждений оборудования, являющихся следствием воздействия опасных факторов пожара, обучение правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим на пожаре, правилам пользования индивидуальными средствами защиты.

Обучение порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с подразделениями государственной противопожарной службы (ГПС) и медицинским персоналом.

Выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара или самого пожара, определять решающее направление действий и принимать правильные меры по предупреждению или ликвидации пожара.

Отработка организации немедленного вызова подразделений ГПС и последующих действий при срабатывании установок автоматической противопожарной защиты, обнаружении задымления или пожара.

Обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных ценностей.

Проверка результатов обучения персонала по вопросам пожарной безопасности.

Проверка умения руководителя тушения пожара четко координировать действия участников по организации ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия подразделения ГПС.

###  III. Состав участников объектовой тренировки:

 заместители директора, ИТР, персонал, сотрудники ГПС (по согласованию).

####  IV. Этапы тренировки:

 первый подготовительный этап – проведение занятий со всеми категориями сотрудников и ИТР;

 второй подготовительный этап – проведение дополнительного инструктажа с сотрудниками, отвечающими за состояние систем автоматической противопожарной защиты объекта, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации; проверка состояния средств автоматической противопожарной защиты объекта, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации;

 третий подготовительный этап – проведение занятий с сотрудниками по теме: "Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами";

 четвертый этап – проведение тренировки (подача сигнала о возникновении условного пожара, проведение эвакуации, тушение условного пожара, организация встречи сотрудников ГПС);

 пятый этап – разбор тренировки.

 **V. Подведение итогов тренировки по эвакуации и тушению условного пожара**

 Подготовка справки по итогам подготовки и проведения тренировки по эвакуации и тушению условного пожара.

 Подготовка приказа по итогам тренировки с постановкой задач по устранению выявленных недостатков.

Заместитель директора по безопасности-

 начальник штаба тренировки: Р.И.Магомедов

# Утверждаю

#  Директор МКОУ «Краснооктябрьская СОШ им. Р. Гамзатова»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.А.Исмаилов

01.09. 2018г.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**подготовки и проведения общешкольной тренировки по действиям в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Дата и время проведения** | **Место проведения** | **Ответственный** **исполнитель** | **Отметка о выполнении** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Доведение указаний до сведения заместителей директора по разработке документов на проведение общешкольной тренировкиУчебная тренировка по эвакуации учащихся и работающего персонала в условиях возникновения «условного пожара». | 15.09.2018 | Кабинет директора Здание школы, школьный двор | Директор - руководитель тренировки |  |
| 2.  | Доведение плана подготовки и проведения общешкольной тренировки до сведения заместителей директора. | 19.09.2018 | Кабинет директора | Директор - руководитель тренировки |  |
| 3. | Доведение плана подготовки и проведения общешкольной тренировки (проведение совещания) до сведения непосредственных исполнителей(преподавателей-предметников, классных руководителей) | 26.09.2018 | Конференц-зал | Заместитель директора по безопасности-  начальник штаба тренировки |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 4. | Доведение до сведения классных руководителей методических материалов по проведению занятий с учащимися на классных часах по теме: "Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами".  | 02.10.2018 | Конференц-зал | Заместитель директора по безопасности-  начальник штаба тренировки |  |
| 5. | Проведение занятий с преподавателями и классными руководителями по их действиям в случае возникновения пожара | 09.10.2018 | Помещения здания Школы | Заместитель директора по безопасности-  начальник штаба тренировки |  |
| 6. | Проведение дополнительного инструктажа с техническими работниками школы по их действиям в случае возникновения пожара | 16.10.2018 |  | Заместитель директора по безопасности-  начальник штаба тренировки |  |
| 7. | Проверка способности использования запасных выходов, состояния средств пожаротушения, планов эвакуации из школы, тревожной сигнализации, надписей, указывающих выход, состояния электрооборудования в компьютерном классе, школьных мастерских, школьной столовой и кухни и др.  | 16.11.2018 | Здание школы | Заместитель директора по АХЧ |  |
| 8. | Учебная тренировка по эвакуации учащихся и работающего персонала в условиях возникновения «условного пожара». | 24.12.2018 | Здание школы, школьный двор | Классныеруководители |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 9. | Проведение практических занятий с учащимися по экстренной эвакуации из учебных кабинетов и здания школы. | 18.01.2019 | Помещения здания школы | Классныеруководители |  |
| 10. | Проведение общешкольной тренировки по экстренной эвакуации из помещений здания школы | 14.02.2019 | Учебные кабинеты | Заместитель директора по безопасности-  начальник штаба тренировки |  |
| 11. |  Проведение занятий на классных часах с учащимися по теме: "Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами"  | 23.03.2019 |  | Заместитель директора по безопасности-  начальник штаба тренировки |  |
| 12. | Учебная тренировка по эвакуации учащихся и работающего персонала в условиях захвата части школы «условными террористами» | 14.04.2018 | Здание школы, школьный двор | Заместитель директора по безопасности-  начальник штаба тренировки |  |

Заместитель директора по безопасности-

 начальник штаба тренировки: Р.И.Магомедов

**Акт
об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой тренировки по теме:**

**«эвакуация персонала и тушение условного пожара».**

 Во исполнение приказа директора от « 22 » декабря 2018 года «О проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара» 24 декабря на объекте проведена тренировка.

 Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным директором школы планом проведения тренировки, включающим в себя пять этапов.

 В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями сотрудников и проверка систем автоматической противопожарной защиты объекта.

 На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение очага возгорания в основном здании школы 10 ч.15 мин 15сек.

 Возникновение очага возгорания было обнаружено техническим работником, который передал сообщение о задымлении директору.

 В 10 ч.15 мин. 30 сек. включена система оповещения, организовано открытие запасных выходов, сообщено в пожарную охрану место, время, адрес возникновения пожара.

 В 10 ч. 16мин. 35 сек. начата общая эвакуация с объекта.

 В 10ч. 37 мин. 51 сек. ДПД приступила к тушению условного пожара.

 В 10ч. 38мин. 05 сек. Эвакуация завершена.

Эвакуация прошла строго по планам эвакуации с объектов.

Было эвакуировано 386 учащихся.

 Порядок эвакуации был нарушен неправильными действиями сотрудников участка \_\_\_2\_\_, которые оказавшись в заблокированном дымом помещении открыли окно для подачи сигнала, не уплотнили влажными тряпками дверное полотно.

 В 10 ч. 38мин. 05 сек. эвакуация была завершена общеобъектовым построением во дворе объекта.

 Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации сотрудников и тушения условного пожара.

 Директором отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, все системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки достигнуты. Вместе с тем, в связи с неправильными действиями сотрудников, оказавшихся заблокированными в помещении, необходимо провести дополнительные занятия со всеми категориями персонала о правилах поведения при пожаре с принятием зачётов.

Заместитель директора по безопасности-

 начальник штаба тренировки: Р.И.Магомедов

**Акт
об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой тренировки по теме:**

**«экстренная эвакуация из помещений здания школы».**

 Во исполнение приказа директора от « 1 » сентября 2018 года «О проведении тренировки по экстренной эвакуации из помещений здания школы здания школы» 15 сентября на объекте проведена тренировка.

 Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным директором школы планом проведения тренировки, включающим в себя пять этапов.

 В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями сотрудников и проверка систем автоматической противопожарной защиты объекта.

 На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение очага возгорания в основном здании школы 10 ч.30 мин 15сек.

 Возникновение очага возгорания было обнаружено техническим работником, который передал сообщение о задымлении дежурному администратору.

 В 10 ч.30 мин. 45 сек. дежурным включена система оповещения, организовано открытие запасных выходов, сообщено в пожарную охрану место, время, адрес возникновения пожара.

 В 10 ч. 31мин. 05сек. заместителем директора по административно-хозяйственной части отдано указание рабочему – отключить общее электроснабжение.

 В 10 ч. 31мин. 05 сек. начата общая эвакуация с объекта.

 В 10ч. 32 мин. 22 сек. ДПД приступила к тушению условного пожара.

 В 10ч. 33мин. 40сек. Эвакуация завершена.

Эвакуация прошла строго по планам эвакуации с объектов.

Было эвакуировано 345 учащихся.

1 выход – количество 259 3 выход – количество 32

2 выход - очаг возгорания 4 выход – количество 54

 Порядок эвакуации был нарушен неправильными действиями сотрудников участка \_\_4\_\_\_, которые оказавшись в заблокированном дымом помещении открыли окно для подачи сигнала, не уплотнили влажными тряпками дверное полотно.

 В 10 ч. 33мин. 40сек. эвакуация была завершена общеобъектовым построением во дворе объекта.

 Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации сотрудников и тушения условного пожара.

 Директором отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, все системы автоматической противопожарной защиты сработали, цели и задачи тренировки достигнуты. Вместе с тем, в связи с неправильными действиями сотрудников, оказавшихся заблокированными в помещении, необходимо провести дополнительные занятия со всеми категориями персонала о правилах поведения при пожаре с принятием зачётов.

Заместитель директора по безопасности-

 начальник штаба тренировки: Р.И.Магомедов

# Утверждаю

#  Директор МКОУ «Краснооктябрьская СОШ им. Р. Гамзатова»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.А.Исмаилов

 01.09.2018г.

## П Л А Н

**проведения тренировки**

 **I. Тема:**

**«Проведение практических занятий с учащимися по экстренной эвакуации из помещений здания школы**».

**II. Цели тренировки:**

Обучение учащихся умению идентифицировать исходное событие. Проверка готовности учащихся к эвакуации и проведению работ по тушению пожара.

Поддержание на современном уровне профессиональной и психофизиологической готовности учащихся, необходимой для осуществления действий по устранению нарушений в школе, связанных с пожарами.

Обучение навыкам и действиям по предотвращению возможных аварий и повреждений оборудования, являющихся следствием воздействия опасных факторов пожара, обучение правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим на пожаре, правилам пользования индивидуальными средствами защиты.

Выработка у учащихся навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара или самого пожара, определять решающее направление действий и принимать правильные меры по предупреждению или ликвидации пожара.

Отработка организации немедленного вызова подразделений ГПС и последующих действий при срабатывании установок автоматической противопожарной защиты, обнаружении задымления или пожара.

Обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных ценностей.

Проверка результатов обучения учащихся по вопросам пожарной безопасности.

**III. Состав участников объектовой тренировки:**

 заместители директора, ИТР, учащиеся, сотрудники ГПС (по согласованию).

####  IV. Этапы тренировки:

 первый подготовительный этап – проведение занятий со всеми категориями сотрудников и ИТР;

 второй подготовительный этап – проведение дополнительного инструктажа с сотрудниками, отвечающими за состояние систем автоматической противопожарной защиты объекта, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации; проверка состояния средств автоматической противопожарной защиты объекта, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации;

 третий подготовительный этап – проведение занятий с сотрудниками по теме: " **Экстренная эвакуация из помещений и здания школы** ";

 четвертый этап – проведение тренировки (подача сигнала о возникновении условного пожара, проведение эвакуации, тушение условного пожара, организация встречи сотрудников ГПС);

 пятый этап – разбор тренировки.

 **V. Подведение итогов тренировки по эвакуации и тушению условного пожара**

 Подготовка справки по итогам подготовки и проведения тренировки по эвакуации и тушению условного пожара.

 Подготовка приказа по итогам тренировки с постановкой задач по устранению выявленных недостатков.

Заместитель директора по безопасности-

 начальник штаба тренировки: Р.И.Магомедов