Приложение 1

К приказу №79  от 30.12.2022

Дорожная карта по разработке ООП на основе федеральных образовательных программ

Пояснительная записка

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"»образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами (ФООП). Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.

Образовательные организации должны привести ООП в соответствие с федеральными основными общеобразовательнымипрограммамидо1сентября 2023года.

Федеральные образовательные программы Минпросвещения  утвердило приказами от16.11.2022№992, от16.11.2022 №993 и от 23.11.2022 №1014.

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФООП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в  МКОУ «Краснооктябрьская СОШ им.Р.Гамзатова»,в соответствие  с ФООП.

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности по приведению ООПНОО ,ООО и СОО в соответствие с ФООПНОО, ООО и СОО.

Дорожная карта рассчитана на период с 1 декабря 2022 года до 1 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФООП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;

- нормативно-правовое обеспечение;

- мероприятия содержательного характера;

- кадровое обеспечение;

- методическое обеспечение;

- информационное обеспечение;

- финансовое обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

| №п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФООП | Декабрь 2022года | Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствие с ФООП. Рабочая группа по приведению ООП НОО, ООО, СОО в Соответствие с ФООП | Руководитель Исмаилов Г.А. Заместитель директора по УВР Махмудова Э.М. Кленкова Е.В. |
| 1.2. | Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФООП | Январь, май и август | Протоколы | Руководитель Исмаилов Г.А. Заместитель директора по УВР Махмудова Э.М. Кленкова Е.В. |
| 1.3. | Проведение родительских собраний с целью Информирования родителей о ФООП и необходимости Приведения ООП уровней образования в соответствие с ФООП | Февраль 2023года | Протокол родительскогособрания 1–4-х классов. Протокол родительскогособрания 5–9-х классов. | Заместитель директора по УВР Махмудова Э.М. Кленкова Е.В. |
|  |  |  | Протокол родительского собрания10-хклассов |  |
| 1.4. | Проведение | Май | Протокол | Заместитель |
|  | Родительского собрания | 2023года | родительского | директора по |
|  | для будущих |  | Собрания для | УВР |
|  | первоклассников, |  | будущих | Кленкова Е.В. |
|  | Посвященного обучению |  | первоклассников, |  |
|  | По ФГОС НОО и |  | посвященного |  |
|  | ООП НОО, |  | обучению по ФГОС |  |
|  | соответствующей ФООП |  | НОО и ООП |  |
|  | НОО |  | НОО, |  |
|  |  |  | соответствующей |  |
|  |  |  | ФООПНОО |  |
| 1.5. | Проведение | Май | Протокол | Заместитель |
|  | родительского собрания | 2023года | родительского | директора по |
|  | для будущих |  | собрания для | УВР |
|  | пятиклассников, |  | будущих | Махмудова Э.М. |
|  | посвященного обучению |  | пятиклассников, |  |
|  | по ФГОС ООО и |  | посвященного |  |
|  | ООП ООО, |  | обучению по ФГОС |  |
|  | соответствующей ФООП |  | ООО и ООП |  |

|  | ООО |  | ООО, соответствующейФООП ООО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Проведение родительского собрания для будущих учеников 10-х классов, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФООП СОО | Май–июнь 2023года | Протокол родительского собрания для будущих учеников10-х классов, посвященного обучению по ФГОССОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующейФООП СОО | Заместитель директора по УВР Махмудова Э.М. |
| 1.7. | Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФООП | Февраль 2023года | Аналитическая справка по каждой ООП уровня образования с выводами о соответствии требованиям ФООП и рекомендациям и по приведению в соответствие с ФООП | Руководители рабочих групп |
| 1.8. | Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене | Январь 2023года | Аналитическая справка заведующего библиотекой. Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября2023года | Заместитель директора поУВР. Махмудова Э.М. Кленкова Е.В. Заведующий библиотекой Исмаилова А.А. |
| 1.9. | Перспективный перечень учебников, которые школе необходимо приобрести до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым ФПУ | Февраль 2023года | Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФООП на2023/24 учебный год | Заместитель директора по УВР; Махмудова Э.М. Кленкова Е.В. Заведующий библиотекой Исмаилова А.А. |
| 1.10. | Мониторинг образовательных потребностей (запросов)обучающихся и родителей | март2023года | Аналитическая справка заместителя директора по УВР. | Заместитель директора по УВР |

|  | (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО,ООО и СОО |  | Аналитическая справка заместителя директора по ВР | Махмудова Э.М. Кленкова Е.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Нормативно-правовоеобеспечение |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП | Декабрь 2022года–сентябрь 2023года | Банк данных нормативно-правовых документовфедерального,регионального,муниципальногоуровней,обеспечивающихвнедрениеФООП | Заместитель директора по УВР Махмудова Э.М. Кленкова Е.В. Руководитель рабочей группы |
| 2.2. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФООП | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующимивведение ФООП | Заместитель директора поУВР Махмудова Э.М. Кленкова Е.В. Заместитель директора поВР Арабиева П.Д. Руководитель рабочей группы |
| 2.3. | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | До 1 сентября2023года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации | Директор Исмаилов Г.А. Заместитель директора по УВР Махмудова Э.М. Кленкова Е.В. Заместитель директора по ВР Арабиева П.Д. |
| 2.4. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации(при необходимости) | До 1 сентября2023года | Устав образовательнойорганизации | Директор Исмаилов Г.А. |

| 2.5. | Разработка приказов, локальных актов,регламентирующихприведение ООП всоответствиесФООП | Январь2023года | Приказы, локальныеакты,регламентирующиеприведение ООП всоответствиесФООП | Директор Исмаилов Г.А. Заместительдиректора поУВР Махмудова Э.М. Кленкова Е.В. Заместительдиректора поВР Арабиева П.Д. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6. | Внесение изменений влокальные акты с учетомтребований ФООП | Январь–август2023года | Положение о формах,периодичности,порядке текущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестацииобучающихся сучетом системыоценки достиженияпланируемыхрезультатоввФООП. Положениеорабочейпрограмме с учетомвнедрения федеральныхбазовыхрабочихпрограмм | Директор Исмаилов Г.А. Заместительдиректора поУВР Махмудова Э.М. Кленкова Е.В. Заместительдиректора поВРАрабиева П.Д. |
| 2.7. | Утверждение ООП,приведенныхвсоответствие с ФООП, назаседании педагогическогосовета | До 1сентября2023года | Протокол заседанияпедагогическогосовета. Приказ обутверждении ООП,приведенныхвсоответствиесФООП | Директор Исмаилов Г.А. Заместительдиректора поУВР Махмудова Э.М. Кленкова Е.В. |
| 3.Мероприятиясодержательногохарактера |  |  |  |  |
| 3.1. | Приведение всоответствие целевогоразделаООПНОО ,ООО,СООсФООП - анализпланируемыхрезультатов - анализсистемы | Январь–март2023года | Целевой раздел ООПНОО в соответствии сФООПНОО | Заместительдиректора поУВР Махмудова Э.М. Кленкова Е.В. Рабочаягруппа |

|  | оценки достиженияпланируемыхрезультатов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Приведение всоответствиесодержательногоразделаООП НОО,ООО,СОО сФООП - внесениевООПНОО федеральных базовых рабочихпрограмм поучебным предметам «Русскийязык», «Литературноечтение», «Окружающиймир»; - анализпрограммы формированияУУД в ООПНООи приведение всоответствиесФООПНОО - внесениевООПООО федеральных базовых рабочихпрограмм поучебным предметам «Русскийязык», «Литература», «История», «Обществознание», «География»и«Основы безопасности жизнедеятельности»; - анализ | Март2023года | Содержательныйраздел ООП НОО всоответствии сФООП. | Заместительдиректора поУВР Махмудова Э.М. Кленкова Е.В. Руководительрабочейгруппы |

|  | программы формированияУУД в ООПОООи приведение всоответствиесФООПООО - внесениевООПСОО федеральных базовых рабочихпрограмм поучебным предметам «Русскийязык», «Литература», «История», «Обществознание», «География»и«Основы безопасности жизнедеятельности»; - анализпрограммыразвития УУД вООП СОО иприведение всоответствие сФООПСОО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7. | Анализ рабочейпрограммы воспитания вООПНОО,ООО,СООи приведение в соответствиес федеральной рабочейпрограммой воспитанияФООП | Март2023года | Рабочая программа воспитания в ООПНОО,ООО,СОО в соответствии с федеральной рабочейпрограммойвоспитания ФООП | Заместительдиректора поВР Арабиева П.Д. Кленкова Е.В. Рабочаягруппа |
| 3.10 | Приведение всоответствиеорганизационногоразделаООП НОО,ООО,СОО сФООП: - выбор вариантаучебногоплана | Апрель2023года | Организационныйраздел ООПНОО,ООО,СООв соответствии сФООП. Учебный план наосновеварианта | Заместительдиректора поУВР Махмудова Э.М. Кленкова Е.В. Заместительдиректора поВР Арабиева П.Д. |

|  | ФООПНОО,ООО,СОО; - формированиекалендарногоучебного графика с учетомФООП; - составлениепланавнеурочной деятельности сучетомнаправленийвнеурочной деятельности иформорганизации,указанных в ФООПНОО,ООО,СОО; - анализ планавоспитательнойработы ООПНОО,ООО,СООи приведение всоответствие сфедеральнымпланомвоспитательнойработывФООП |  | учебного планаФООПНОО,ООО,СОО. Календарныйучебный график сучетом ФООПНОО,ООО,СОО. Планвнеурочнойдеятельностис учетом направленийвнеурочной деятельности и форморганизации,указанных в ФООПНОО,ООО,СОО. Календарный планвоспитательнойработы всоответствии с федеральнымпланомвоспитательнойработывФООПНОО,ООО,СОО | Рабочаягруппа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.Кадровоеобеспечение |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ кадровогообеспечения внедренияФООП.Выявление кадровых дефицитов | март2023года | Аналитическаясправказаместителядиректорапо УВР | Заместительдиректора поУВР Махмудова Э.М. Кленкова Е.В. |
| 4.2. | Диагностикаобразовательныхпотребностей ипрофессиональныхзатруднений педагогическихработниковобразовательной организации в условияхвнедренияФООП и федеральныхбазовыхрабочихпрограмм | Февраль–март2023года | Аналитическаясправказаместителядиректорапо УВР | Заместительдиректора поУВР Махмудова Э.М. Кленкова Е.В. |

| 4.3. | Разработка и реализацияплана-графика курсовойподготовки педагогических работников, реализующихфедеральныебазовые рабочиепрограммы | Январь2023года | План курсовойподготовки с охватомв100 процентов педагогическихработников,реализующих федеральныебазовыерабочиепрограммы. Аналитическаясправказаместителядиректорапо УВР | Заместительдиректора поУВР Махмудова Э.М. Кленкова Е.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4. | Распределениеучебнойнагрузки педагогов научебный год | До25 августа2023года | Приказ обутверждении учебнойнагрузки на учебныйгод | Директор Исмаилов Г.А. Заместительдиректора поУВР Махмудова Э.М. Кленкова Е.В. |
| 5.Методическоеобеспечение |  |  |  |  |
| 5.1. | Внесение в планметодической работымероприятийпометодическомуобеспечениювнедренияФООП | Январь2023года | Планметодическойработы. Приказ о внесенииизменений в планметодическойработы | Заместительдиректора поУВР Махмудова Э.М. Кленкова Е.В. |
| 5.3. | Изучениенормативных документов по внедрениюФООП педагогическимколлективом | Январь–май2023 года всоответствии с планамиШМО | ПланыработыШМО. Протоколы заседанийШМО | Заместительдиректора поУВР Махмудова Э.М. Кленкова Е.В. РуководителиШМО |
| 5.4. | Обеспечениеконсультационнойметодической поддержкипедагогов по вопросамреализации федеральныхбазовыхрабочихпрограмм | Втечениевсегопериода | План работыметодического советаобразовательнойорганизации. ПланыработыШМО. Аналитическаясправказаместителядиректорапо УВР | Заместительдиректора поУВР Махмудова Э.М. Кленкова Е.В. РуководителиШМО |
| 5.8. | Формирование планафункционированияВСОКОв условиях реализацииООП в соответствии сФООП | До 1сентября2023года | ПланфункционированияВСОКОнаучебныйгод. Аналитические | Заместительдиректора поУВР Махмудова Э.М. Кленкова Е.В. |

|  |  |  | справкипорезультатамВСОКО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.9. | Формирование планаВШКвусловияхреализацииООП всоответствиисФООП | До 1сентября2023года | План ВШК научебныйгод. Аналитическиесправки по итогамВШК | Заместительдиректора поУВР Махмудова Э.М. Кленкова Е.В. |
| 6.Информационноеобеспечение |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение работы поинформированиюучастниковобразовательныхотношений о ФООП инеобходимости приведенияООПуровнейобразования всоответствиесФООП | Январь–август2023года | Пакет информационно-методическихматериалов. РазделынасайтеОО | Заместительдиректора поУВР Махмудова Э.М. Кленкова Е.В. Ответственный засайт ОО Махмудова М.М. |
| 6.2. | ИнформированиеродительскойобщественностиовнедренииФООПи приведенииООПНОО,ОООиСООв соответствие с ФООПНОО,ОООи СОО | Январь–сентябрь2023года | Сайт образовательнойорганизации,страницы школы всоциальныхсетях,информационныйстенд в холлеобразовательнойорганизации | Заместительдиректора поУВР Махмудова Э.М. Кленкова Е.В. Ответственный засайт ОО Махмудова М.М. |
| 6.3. | Информирование онормативно-правовом,программном,кадровомифинансовом обеспечениивнедренияФООП | Январь–сентябрь2023года | Сайт образовательнойорганизации,страницы школы всоциальныхсетях,информационныйстенд в холлеобразовательнойорганизации | Заместительдиректора поУВР Махмудова Э.М. Кленкова Е.В. Ответственный засайт ОО Махмудова М.М. |
| 6.4. | Изучение и формированиемненияродителейо внедрении ФООП,представлениерезультатов | Втечениевсегопериода | Сайт образовательнойорганизации,страницы школы всоциальныхсетях,информационныйстенд в холлеобразовательнойорганизации. Аналитическиесправки заместителейдиректорапо УВР и | Заместительдиректора поУВР Махмудова Э.М. Кленкова Е.В. Заместительдиректора поВР Арабиева П.Д. |

|  |  |  | ВР |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.Финансовоеобеспечение |  |  |  |  |